แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

ตำบลวังเย็น  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปี 2563 ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนา และกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น ประจำปีงบประมาณ 2563  ทำให้แนวทางในการดำเนินงานในปีนั้นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้นมีการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการ ในการปฏิบัติการจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกมากขึ้น

แผนการดำเนินงานจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหาร เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเกิดประโยชน์และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่  1

บทนำ											1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน							1

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน						         1 - 2

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน								 2

ส่วนที่  2

บัญชีโครงการ/กิจกรรม									 3

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน					         4 - 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต				         6 - 7

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม นันทนาการและสาธารณสุข    8 – 10

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม				           11

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ด้านการบริหารจัดการ					         12 - 15

## 1

## ส่วนที่  1

1.  บทนำ

ตามระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง         ต้องจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มีระยะเวลาสี่ปีเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดกำหนดให้มีระยะเวลาสี่ปีสำหรับแผนการดำเนินงานนั้น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลประจำปีงบประมาณนั้น แผนการดำเนินงานเป็นเอกสารที่ระบุแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนั้น  ขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานงานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและการจำแนกรายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปีมีความสะดวกยิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

  - เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ

  - ใช้เป็นเครื่องมือกำหนดรายละเอียดแนวทางในการปฏิบัติงาน

  - ใช้เป็นเอกสารมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

  - เป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ในพื้นที่

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ในปีงบประมาณ  2563

3.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548      (หมวด 5 ข้อ 26)  ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทำแผนการดำเนินงานโดยมีขั้นตอนดำเนินการ  ดังนี้

ขั้นตอนที่  1  การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เก็บรวบรวมข้อมูล  โครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการจริงในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา  ซึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล  และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื่นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่โดยข้อมูลดังกล่าวอาจตรวจสอบได้จากหน่วยงานในพื้นที่  และตรวจสอบได้จากแผนปฏิบัติการพัฒนาจังหวัดหรือแผนปฏิบัติการอำเภอเมืองแบบบูรณาการ

ขั้นตอนที่   2   การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำร่างแผนปฏิบัติการโดยพิจารณาจัดหมวดหมู่แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งกำหนดไว้ในยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยมีเค้าโครงแผนการดำเนินงาน  2  ส่วน  คือ

- ส่วนที่  1  บทนำ

- ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม

2

จากนั้นคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น จะนำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น เพื่อพิจารณาแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ความเห็นชอบ

ขั้นตอนที่   3   การประกาศแผนการดำเนินงาน

เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้วให้ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  โดยให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับจากวันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

### จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าวข้างต้นสามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้  ดังนี้

### อบต.วังเย็น                                   อบต.วังเย็น

คณะกรรมการสนับสนุนการ			รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

จัดทำแผนพัฒนา อบต.						                    หน่วยงานอื่น

คณะกรรมการสนับสนุนการ			จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนา อบต.

คณะกรรมการสนับสนุนการ			เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

จัดทำแผนพัฒนา อบต.

คณะกรรมการพัฒนา อบต.			พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนฯ  ต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่น				 ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ

ประกาศ

4.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

  - ทำให้การดำเนินงานเกี่ยวกับแผนงาน/โครงการ  เพื่อพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

เป็นไปแบบบูรณาการงานกันอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนด

  - ทำให้การบริหารจัดการงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีระบบโปร่งใส และ

ตรวจสอบได้

*********************************************

3

บัญชีโครงการ/กิจกรรม

แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563  องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ/บาท | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานเคหะและชุมชน | 9 | 16.67 | 3,101,000 | 22.39 | กองช่าง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต - แผนงานบริหารทั่วไป - แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน 2.4 แผนงานงบกลาง | 1 3 7 | 1.85 5.56 12.96 | 30,000 130,000 6,272,900 | 0.22 0.94 45.30 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม นันทนาการ และสาธารณสุข - แผนการศึกษา - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 8 6 2 | 14.82 11.11 3.70 | 1,773,268 570,000 200,000 | 12.81 4.11 1.44 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม - แผนงานบริหารงานทั่วไป | 1 | 1.85 | 30,000 | 0.22 | สำนกงานปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ - แผนงานบริหารงานทั่วไป - แผนงานบริหารงานคลัง - แผนงานการรักษาความสงบภายใน | 10 5 2 | 18.52 9.26 3.70 | 1,520,900 170,000 50,000 | 10.98 1.23 0.36 | สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด |
| รวมทั้งสิ้น | 54 | 100 | 13,848,068 | 100 |  |

4

แผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

- ยุทธศาสตร์  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

  - แผนงาน เคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 เป็นเงิน 500,000 บาท ตามแบบ อบต.วังเย็น | 500,000 (เงินอุดหนุน) | บ้านวังเย็นนอก หมู่ที่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 | เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ซอยบ่อปลาผู้ใหญ่โจต่อจากถนน คสล.เดิมถึงสุดเขต อบต. วังเย็น กว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร หนา 0.15 เมตร เป็นเงิน 91,000 บาท | 91,000 (เงินอุดหนุน) | บ้านวังเย็นใน หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมุ่ 5 ข้างโรงเรียนวัดวังเย็น ชายคลองท่าผา- บางแก้ว | เพื่อก่อสร้างถนน คสล. หมุ่ 5 ข้างโรงเรียนวัดวังเย็น ชายคลองท่าผา- บางแก้ว กว้าง 3 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคสล.ขนาด 0.06 เมตร จำนวน 2 จุด พร้อมบ่อพัก เป็นเงิน 498,000 ลาท | 498,000 (เงินอุดหนุน) | บ้านลำน้ำโจน หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนคสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายจะ หมู่ที่ 6 | เพื่อก่อสร้างถนนคสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยบ้านนายจะ หมู่ที่ 6 กว้าง 2.40 เมตร ยาว 82 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 82 เมตร เป็นเงิน 330,000 บาท | 330,000 (เงินอุดหนุน) | บ้านคันไผ่ หมู่ที่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5 | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่สาธารณะ(ป่าช้า) หมู่ที่ 4 | เพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณที่สาธารณะ(ป่าช้า) หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร เป็นเงิน 500,000 บาท | 500,000 (เงินอุดหนุน) | บ้านไร่ต้นสำโรง หมู่ที่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการวางท่อระบายน้ำ ชายถนนหมู่ที่ 2 ต่อจากท่อระบายน้ำเดิมถึงสุดเขต หมู่ 2 ท่อระบายน้ำคสล. | เพื่อวางท่อระบายน้ำ ชายถนนหมู่ที่ 2 ต่อจากท่อระบายน้ำเดิมถึงสุดเขต หมู่ 2 ท่อระบายน้ำคสล. ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักยยาว 192 เมตร เป็นเงิน 282,000 บาท | 282,000 (เงินอุดหนุน) | บ้านวังเย็นใน หมู่ที่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ชายถนนบางแขม-วังเย็น จากบ้านไผ่แหลมซอย 1 ถึงร้านชุมชนบ้านไผ่แหลม | เพื่อวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ชายถนนบางแขม-วังเย็น จากบ้านไผ่แหลมซอย 1 ถึงร้านชุมชนบ้านไผ่แหลม โดยวางท่อคสล.ขนาด 0.40 เมตร และขนาด 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 58 เมตร พร้อมขยายไหล่ทางและรางวีคสล. เป็นเงิน 230,000 บาท | 230,000 (เงินอุดหนุน) | บ้านไผ่แหลม หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 5 บริเวณชายถนนหน้าบ้านนางวันเพ็ญ วังเย็น ถึงบ้านนางรำไพ | เพื่อวางท่อระบายน้ำคสล. หมู่ที่ 5 บริเวณชายถนนหน้าบ้านนางวันเพ็ญ วังเย็น ถึงบ้านนางรำไพ ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักยาว 230 เมตร เป็นเงิน 500,000 บาท | 500,000 (เงินอุดหนุน) | บ้านลำน้ำโจน หมู่ที่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านไผ่แหลม ซอย 4 หมู่ที่ 3 ท่อระบายน้ำคสล. | เพื่อวางท่อระบายน้ำบ้านไผ่แหลม ซอย 4 หมู่ที่ 3 ท่อระบายน้ำคสล.ขนาด 0.40 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 75 เมตร เป็นเงิน 170,000 บาท | 170,000 (เงินอุดหนุน) | บ้านไผ่แหลม หมู่ที่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติหน้าที่ของอปพร.ร่วมกันการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ,การป้องกันและบรรเทาด้านสาธารณภัย ฯลฯ | 30,000 (เงินรายได้ ) | อบต.วังเย็น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.2   แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดเวทีประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-6 ตำบลวังเย็น | จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อการจัดทำแผนพัฒนา | 50,000 | อบต. วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเพิ่มทักษะกลุ่มสตรี | จัดอบรมเพิ่มทักษะกลุ่มสตรี | 50,000 | อบต. วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่ออุดหนุนตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับอำเภอเมืองนครปฐม | 30,000 | อบต. วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7

2.3  แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต อบต.วังเย็น | 4,540,800 | อบต.วังเย็น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการในเขต อบต.วังเย็น | 960,000 | อบต. วังเย็น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60,000 | อบต. วังเย็น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | จ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 | 150,000 | อบต. วังเย็น | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | สำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน ซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ เช่น การเกิดสาธารณภัยต่างๆ (อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ฯลฯ) | 296,100 | อบต.วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ เพื่อจ่ายสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ | 100,000 | อบต.วังเย็น | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบฯ | 166,000 | อบต.วังเย็น | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  นันทนาการ  และสาธารณสุข

3.1  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ | จัดกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียน | 30,000 (เงินรายได้ ) | อบต.วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษา | ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 88,200 (เงินรายได้ ) | ศพด.วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) | ค่าอาหารเสริม(นม) | 423,480 (เงินอุดหนุน ) | ศพด. วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) | ค่าอาหารเสริม(นม) | 139,882 (เงินอุดหนุน ) | โรงเรียนวัดวังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม) | ค่าอาหารเสริม(นม) | 249,106 (เงินอุดหนุน ) | โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน | 292,000 (เงินอุดหนุน ) | โรงเรียนวัดวังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน | 520,000 (เงินอุดหนุน ) | โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ค่าจัดการเรียนการสอน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน | 30,600 ( เงินอุดหนุน ) | ศพด. วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9

3.2  แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | ค่าวัสดุต่างๆ เช่น สารเคมีเครื่องพ่นหมอกควัน สารเคมีเครื่องดับเพลิง ยาและเวชภัณฑ์อื่นๆ | 40,000 (เงินรายได้ ) | อบต.วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจ้างเหมากำจัดขยะ | จัดจ้างกำจัดขยะ , จัดจ้างจัดเก็บขยะ | 300,000 (เงินรายได้ ) | อบต.วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | ค่าจัดซื้อถังขยะ | 60,000 (เงินรายได้ ) | อบต.วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการควบคุมป้องกันพิษสุนัขบ้า | ค่าจัดซื้อวัคซีน,ค่าจัดเก็บข้อมูล ,ค่าจ้างฉีดวัคซีน | 40,000 (เงินรายได้ ) | อบต.วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคติดต่อ | 10,000 (เงินรายได้ ) | อบต.วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | เพื่อจ่ายเป็นใช้จ่ายตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ละ 20,000 บาท 6 หมู่บ้าน | 120,000 (เงินอุดหนุน ) | หมู่ที่ 1-6 | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10

  - แผนงาน  ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต่างๆ | จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหรือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา | 50,000 (เงินรายได้ ) | อบต. วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานพิธีทางศาสนาและประเพณี งานรัฐพิธี ต่างๆ | ค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนาและประเพณีต่าง ๆ | 150,000(เงินรายได้ ) | อบต. วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

11

ยุทธศาสตร์ที่  4 ด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดซื้อวัสดุการเกษตร | ค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธ์พืช ต้นไม้ ปุ๋ย หญ้า สารเคมีกำจัดวัชพืช วัสดุเพาะชำฯลฯ | 30,000 (เงินรายได้ ) | อบต. วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการ

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจ้างเหมาบริการต่างๆ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ | 1,000,000 | อบต. วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่ารับรองและพิธีการ | เพื่อเป็นค่ารับรองในการจัดประชุมต่างๆ | 10,000 | อบต. วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | เพื่อจ่ายเป็นบำรุงรักษาและซ่อมแซมวัสดุ | 100,000 | อบต. วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อ วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | จัดซื้อยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ฯ | 30,000 | อบต. วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 250,000 | อบต. วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | โครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | โฆษณาและเผยแพร่ข่าวสาร หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ฯ | 5,000 | อบต. วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นดิสก์ โปรแกรมและอื่น ๆ ทีเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ | 50,000 | อบต. วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ฯลฯ | 40,000 | อบต. วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | -จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ราคาตู้ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท -จัดซื้อโต๊ะพับหน้าเหล็ก จำนวน 10 ตัว ราคาตัวละ 2,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท | 28,000 | อบต. วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง | 7,900 | อบต. วังเย็น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

5.2  แผนงานบริหารงานคลัง

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ | 80,000 | อบต.วังเย็น | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว | จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวต่างๆ | 10,000 | อบต.วังเย็น | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ | 50,000 | อบต.วังเย็น | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน | จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก จำนวน 2 ตู้ราคาตู้ละ 4,000 บาท | 8,000 | อบต.วังเย็น | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง | 22,000 | อบต.วังเย็น | กองคลัง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

15

  - แผนงานการักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2562 |  |  | พ.ศ. 2563 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | ค่าใช้สอยจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น อปพร. โครงการป้องกันอุบัติเหตุและถนน | 30,000 | อบต.วังเย็น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันบรรเทาสาธารณภัย | จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สาธารณภัย วัสดุอื่นๆ เช่น ไฟฉาย กรวยสะท้อนแสง ฯลฯ | 20,000 | อบต.วังเย็น | สำนักงานปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น

เรื่อง  ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563

**********************************

ตามที่คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น  ได้จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น พิจารณาให้ความเห็นชอบนั้น บัดนี้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แล้ว

ฉะนั้น  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 26 (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 จึงให้ใช้แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ   วันที่        เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562

( นายวินัย มงคลรัตนาสิทธิ์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น